## Diagramme de Gantt
Diagramme de Gantt
Intitulé du projet : Projet moteur hydraulique
Date : Rendu final FIN JANVIER |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  |  | JANVIER
Détail des tâches |  | Livrables | Ressources | Responsable
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22
1 | Modélisation des pièces | Livrables | Jours-hommes | Responsable
1.1 | Présentation et compréhension du projet | présentation RDV 2 | 6 semaines | Valentin | bar: S5 to S11
1.2 | Créer des pièces | modélisation des pièces | 5 semaines | Ranjith | bar: S6 to S11
1.3 | Assembler les pièces | modélisation des pièces | 4 semaines | Valentin et Ranjith | bar: S9 to S13
2 | Paramétrages des pièces | Livrables | Jours-hommes | Responsable
2.1 | Paramétrages de l'assemblage | fichier CATIA avec paramétrages | 10 semaines | Valentin et Ranjith | bar: S9 to S19
2.2 | Validation par le calcul fini | validation du paramétrage | 7 semaines | Valentin et Ranjith | bar: S13 to S20
3 | Présentation et rapport | Livrables | Jours-hommes | Responsable
3.1 | Début Ecriture du rapport | rapport final | 6 semaines | Valentin et Ranjith | bar: S16 to S22
3.2 | Conclusion ecriture du rapport | rapport final | 4 semaines | Valentin et Ranjith | bar: S19 to S22
3.3 | Présentation PPT | présentation finale | 3 semaines | Valentin et Ranjith | bar: S20 to S22